## Projektplan
Meilenstein | Aufgabe | Beschreibung | Datum | Verantwortlich
Datenbank |  |  | 2015-04-16 | Benni
| DB-Entwurf |  | 2015-04-16 | Alle
| Schema implementieren |  | 2015-04-16 | Benni
| Testdaten bereitstellen |  | 2015-04-16 | Benni
Anmeldeseite/Benutzerverwaltung |  |  | 2015-05-09
Login/Logout Mechanismus
Startseite
| Registrierung |  |  | Klabunde
Seiten Allgemein |  |  | 2015-05-03
| Seitenlayout Entwurf | Navigation Titelbild, Header, Footer, Sidebar | 2015-04-16 | Alle
Seitenlayout implementieren
Impressum
| Spielregeln |  |  | Alex
Statistik
Spiel Oberfläche |  |  | 2015-05-13 | Pöppelmann
| Mock-UP |  | 2015-04-16 | Alle
Oberfläche implementieren
Spiel DB Model |  |  |  | Simon
| Daten in DB speichern/laden |  |  | Simon
Spiel Logik
| KI Zufallsauswahl | Schiffe fest setzen, Feuer wird zufällig gemacht
Model: Feste Schiffe
Schiffe selber setzen
| KI schlauer machen | Schiffe random setzen, Schlauere Treffer
Abschlusstest |  |  | 2015-05-17
| Code | Kommentare, Vollständigkeit
Sicherheitsaspekte
Funktion
Dokumentation |  |  | 2015-05-19 | Alex
Datenmodell
Architektur
Präsentationsvorbereitung |  |  | 2015-05-19
Präsentation |  |  | 2015-05-20 | Alle

## 1. Treffen
Feste JourFixes festlegen

## Seiten
Startseite | Login/Logout/Registrieren
Spielseite
Statistik
Impressum
Spielregeln | evtl. als Pop-Up
Registrierung | Sicherheitsaspekt
Gästebuch/Chat | Optional

## Dokumentation
Architektur
Installation
Erweiterbarkeit

## Apskete beachten
Mehruserfähigkeit
Sicherheitaspekt
Highscore
Speichern/Laden