## Projektplan
Meilenstein | Aufgabe | Beschreibung | Datum | Verantwortlich
Datenbank |  |  | 2015-04-22
| DB-Entwurf |  | 2015-04-16 | Alle
| Schema erstellen |  | 2015-04-22
| Testdaten bereitstellen |  | 2015-04-22
Anmeldeseite/Benutzerverwaltung |  |  | 2015-05-09
Login/Logout Mechanismus
Startseite
Registrierung
Seiten Allgemein |  |  | 2015-05-03
| Seitenlayout Entwurf | Navigation Titelbild, Header, Footer, Sidebar | 2015-04-16 | Alle
Impressum
Spielregeln
Statistik
Spiel |  |  | 2015-05-13
| Mock-UP |  | 2015-04-16 | Alle
Oberfläche implementieren
| KI Zufallsauswahl | Schiffe fest setzen, Feuer wird zufällig gemacht
Model: Feste Schiffe
Schiffe selber setzen
| KI schlauer machen | Schiffe random setzen, Schlauere Treffer
Abschlusstest |  |  | 2015-05-17
| Code | Kommentare, Vollständigkeit
Sicherheitsaspekte
Funktion
Dokumentation |  |  | 2015-05-19
Präsentationsvorbereitung |  |  | 2015-05-19
Präsentation |  |  | 2015-05-20 | Alle

## 1. Treffen
Feste JourFixes festlegen
Verantwortliche festlegen
Repository anlegen
DB-Schema entwerfen
Mock-Up entwerfen

## Seiten
Startseite | Login/Logout/Registrieren
Spielseite
Statistik
Impressum
Spielregeln | evtl. als Pop-Up
Registrierung | Sicherheitsaspekt
Gästebuch/Chat | Optional

## Dokumentation
Architektur
Installation
Erweiterbarkeit

## Apskete beachten
Mehruserfähigkeit
Sicherheitaspekt
Highscore
Speichern/Laden